（第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式第２号

令和２年　８月２５日

工期の２分の１を経過していること

呉　市　長　様

受注者 　住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

工事履行報告書（中間前払金申請用）

工事番号（　　　　　　第　　　　　　号）

| 工事名 | ○○○工事 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 呉市○○ 地内 |  |  |  |  |
| 工 期 | 令和２年 ５月１１日 ～ 令和２年１０月３０日 |  |  |  |  |
| 日 付 | 令和２年 ８月２１日現在 |  |  | 工期の中間日 | 令和２年 ８月 ５日 |
| 月 別 |  | 進 捗 率 |  |  | 日数が奇数の場合は中間日，偶数の場合は中間の翌日 備 考 |
|  |  | 予定工程％ ※( ) | 実施工程％ ※ |  |  |
| ５月 |  | ０．０( ) | ０．０ |  |  |
| ６月 |  | １５．２( △０．６) | １４．６ |  |  |
| ７月 |  | ３７．２( △２．９) | ３４．３ |  |  |
| ８月 |  | ５５．８( ７．１) | ６２．９ |  | ＞５０％ |
| ９月 |  | ８２．５( ) | ・工期の１/２を経過 ・工期の１/２までの作業を実施済 ・作業に要する経費が請負金額の１/２（出来高５０％）以上 |  |  |
| １０月 |  | １００( ) |  |  |  |
| 月 |  | ( ) |  |  |  |
| 月 |  | ( ) |  |  |  |
| 月 |  | ( ) |  |  |  |
| 月 |  | ( ) |  |  |  |
| （記事欄） |  |  |  |  |  |

※　予定工程は完成月，実施工程は当該報告月までの出来高比率の累計を記入

※　（　）は工程変更後

------------------------------　以下　工事担当課記入　------------------------------

上記について確認しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾁｪｯｸ

①　工期の２分の１を経過した報告である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □

②　工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われている。　 □

| ③ 実施済の作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上である。 □ 監督員 | 専門員 | 課長補佐 | 課長 |
| --- | --- | --- | --- |

令和　　年　　月　　日

工事担当課　　　　　　　　課